教 务 处

浙传教〔2019〕19号

关于启动2019年校级教学建设项目

并做好二级学院（部）项目预算工作的通知

各学院（部）：

为进一步加强教学建设，深化二级管理，学校决定启动2019年校级教学建设项目并做好二级学院（部）项目预算工作，现将有关事项通知如下：

一、教学建设项目经费预算原则与内容

二级学院（部）教学建设项目经费主要用于学院（部）的各类教学建设项目，包括课程建设、专业建设、教学改革、教材建设、实践教学基地建设与维护、教师教学发展等，不得随意挪做他用。

经费预算的周期为1年，预算的项目主要为当年需要立项建设的项目以及往年立项尚在建设期内未进行结项验收的建设项目。

各二级学院（部）要本着真实性原则，以学院教学发展的实际需要为依据，对师生的需求进行充分的调研，力求预算的科学、合理、准确；要本着重点性原则，合理安排经费的支出，优化各类项目的结构；要本着公平性原则，按预算严格执行教学项目的培育、评审及检查工作。

二、教学建设项目经费预算的上报时间

各学院填写《浙江传媒学院2019年二级学院（部）教学建设项目经费预算表》（附件1）纸质稿一式2份，并加盖学院（部）公章，1份留存所在学院（部）以便督促实施与检查，1份于4月5日之前上交教务处教学科审核备案。

三、校级教学建设项目启动工作

各学院（部）根据2019年的计划及预算开展本学院当年的校级教学建设项目工作，及时做好项目的培育、评审、检查及日常管理工作；要严格立项评审、进展检查、结项验收、推广应用等管理环节，组织专家组对项目进行评审和论证，保证项目建设质量。根据2019年目标考核要求，本年度各单位必选项目（统计重点课程、教改项目、校级课程教学模式创新实验区项目三项）立项数应不少于本学院前3年的平均数（详见附件2）。如完成，则该条项目考核合格。根据《浙江省教育厅关于加快建设高水平本科教育的实施意见》，结合学校审核评估整改要求，推进高校建设优质在线开放课程，原则上省“一流学科”所属专业和省优势特色专业的在线开放课程开设率不低于20%，其他专业不低于10%。

1.常规建设项目

本年度校级教学改革项目和校级课程教学模式创新实验区项目应紧密围绕“互联网+”，积极推进混合式教学、翻转课堂，大力推进智慧教室等现代化教育技术、手段的应用，构建线上线下相结合的教学模式。与此无关的项目，本年度不予立项。

请各学院、部学习、参考OA 内网“文件汇编”一栏《浙江传媒学院教育教学改革与研究项目管理办法》（浙传院教〔2018〕12号）、《浙江传媒学院课程教学模式创新实验区建设与管理办法》（浙传院教〔2018〕13号），立项时对校级教学改革项目和校级课程教学模式创新实验区项目进行区分，结项时注意结果比例，在更改项目负责人、课题组成员时务必做好审核备案，对往期延期项目及时做好结题工作等。

校级教学建设项目由教务处统一进行公示、备案发文，各二级学院（部）按照2019年教学建设项目时间表，将相关材料（详见下文《2019年教学建设项目时间表》）一式2份（1份留存所在学院以便督促实施与检查，1份上交至教务处教学科），上交材料用夹子夹好，不需要用订书针装订，在规定的截止时间内上报，进行审核备案。需上交材料的表格请下载最新表格填写。相关材料的电子版发送至20100949@zjicm.edu.cn。

表1：2019年教学建设项目时间表

| 序号 | 项目 | 需上交材料（表格见附件3，电子版发送至20100949@zjicm.edu.cn） | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年校级重点课程立项 | 1、重点课程立项汇总表 2、重点课程立项申请表 3、重点课程评审表 | 5月8日 |
| 2 | 2019年第十四批校级教学改革项目立项 | 1、校级教学改革项目立项汇总表 2、校级教学改革项目立项申请书 3、校级教学改革项目评审表 | 5月8日 |
| 3 | 2019年第八批校级课程模式创新实验区项目立项 | 1、校级课程模式创新实验区立项汇总表 2、校级课程模式创新实验区立项申请表 3、校级课程模式创新实验区评审表 | 5月8日 |
| 4 | 2019年实践教学基地建设与维护 | 1. 本年度实践教学基地建设与维护计划表 | 5月8日 |
| 5 | 往期延期达标课程结项验收 | 1、达标课程结项汇总表 2、达标课程结项验收报告书 | 10月25日 |
| 6 | 2018年第十三批校级教学改革项目中期检查 | 1、校级教学改革项目中期检查汇总表 2、校级教学改革项目中期进展报告 | 10月25日 |
| 7 | 2017年第十二批校级教学改革项目结项验收 | 1、校级教学改革项目结题汇总表 2、校级教学改革项目结题验收报告书 | 10月25日 |
| 8 | 2018年第七批校级课程教学模式创新实验区项目中期检查 | 1、校级课程教学模式创新实验区项目中期检查汇总表 2、校级课程教学模式创新实验区项目中期进展报告 | 10月25日 |
| 9 | 2017年第六批校级课程教学模式创新实验区项目结项验收 | 1、校级课程教学模式创新实验区项目项目结题汇总表 2、校级课程教学模式创新实验区项目结题验收报告书 | 10月25日 |
| 10 | 2017年校级重点课程结项验收 | 1、重点课程结项汇总表 2、重点课程结项验收报告书 | 10月25日 |

2.本年度特色建设项目

校级精品在线开放课程和校级课程教学模式创新实验区项目为本年度特色建设项目，请各学院（部）做好发动、评审与立项工作。学校将择期对各学院（部）立项的项目进行二次评选，确立为“重点项目”，并在遴选省级项目时优先推荐。

教务处将不定期对学院（部）的教学项目建设情况进行抽查，对检查不合格的项目，限期整改，仍不合格者，取消建设项目。

上表未包含的其他需学校评审的教学建设项目，由教务处另行发文通知。

校级教学建设项目和二级学院（部）教学建设项目经费预算工作是我校教学建设的重要环节，是申报推荐省、国家等高一级项目的基础，也是我校二级管理以及目标考核的重要内容和基础工作，各学院（部）要本着“育人为本、整合培养、强化能力、追求卓越”的教学理念，高度重视此项工作，科学规划，严格管理，将此项工作做好做实。

（联系人：张雷86832037；顾瑶韵、何艳86832035）

附件：1.浙江传媒学院2019年二级学院（部）教学建设项目经费预算表

2. 2016-2018年二级学院（部）校级教学建设项目必选项目统计表

浙江传媒学院教务处

2019年3月8日

浙江传媒学院教务处                      2019年3月8日印发